## Sheet1
统一门户-业务应用系统接入情况
序号 | 分类 | 系统名称 | 是否可以单点登录 | 是否允许iframe内嵌访问 | 内嵌访问页面兼容 | 计划完成时间 | 备注
1 | 公共服务 | TPROS流程管理平台 | 是 | 否 | /
2 | 公共服务 | BPM流程管理 | 是 | 是 | 已完成
3 | 公共服务 | PPMP知识专利管理 | 是 | 否 | /
4 | 公共服务 | 提案管理系统 | 是 | 是 | 已完成
5 | 人力资源管理 | 人力资源服务平台 | 是 | 是 | /
6 | 人力资源管理 | T学堂 | 是 | 否 | /
7 | 人力资源管理 | 绩效管理平台 | 是 | 是 | /
8 | 人力资源管理 | 考勤系统 | 是 | 否 | /
9 | 财务管理 | 投资系统 | 是 | 是 | /
10 | 供应链管理 | MES | 否 | 是 | 已沟通，未排期 |  | MES用户对象大部分是工人，职能人员较少使用
11 | 供应链管理 | WMS | 否 | 否 | 已反馈排期 | 2022-08-20
12 | 供应链管理 | TMS | 否 | 是 | 已沟通，开发中 | 2022-08-20 | 联调测试中
13 | 供应链管理 | QMS质量数字化平台 | 否 | 是 | 已沟通，开发中 | / | 联调测试中
14 | 供应链管理 | PS | 否 | 是 | 已反馈排期 | 2022-08-14
15 | 人力资源管理 | 校招助手 | 否 | 是 | 已沟通，未排期
16 | 供应链管理 | SRM | 否 | 是 | 已沟通，未排期
17 | 营销管理 | 新方舟 | 否 | 是 | 已沟通，未排期
18 | 公共服务 | ITPM项目管理系统 | 否 | 是 | / |  | 外采
19 | 公共服务 | Confluence | 否 | 否 | / |  | 外采
20 | 研发管理 | TPM研发项目管理系统 | 否 | 否 | / |  | 外采
21 | 研发管理 | 泛智屏PDM平台 | 否 | 否 | / |  | 外采
22 | 研发管理 | TCL电子PDM门户 | 否 | 否 | / |  | 外采
23 | 研发管理 | JIRA | 否 | 否 | / |  | 外采
24 | 供应链管理 | SCM供应链管理 | 否 | 否 | / |  | 外采
25 | 供应链管理 | IOT工业物联平台 | 否 | 是 | / |  | IOT用的格创平台，前期合同外需求暂时无法提供排期
26 | 营销管理 | CRM系统 | 否 | 否 | / |  | 外采
27 | 公共服务 | 隐私管理评估平台 | 否 | 否 | /
28 | 公共服务 | DevOps平台-Tone | 否 | 是 | /
29 | 公共服务 | 研发工时系统 | 否 | 否 | /
30 | 财务管理 | FSSC财务共享 | 否 | 否 | /
31 | 研发管理 | RDM模具管理系统 | 否 | 否 | /
32 | 营销管理 | CPMS系统 | 否 | 否 | /