## 人员工作内容说明
系统名称 | 人员 | 岗位 | 备注
实业OA | 黄家溪 | 交付负责人 | 交付负责人，负责与产品确认及澄清需求、安排开发计划、跟进开发的处理进展、处理一些公共及权限类事务、处理突发情况等
实业OA | 陈斌 | 实业OA产品经理 | 产品经理，负责跟踪及与业务收集、澄清需求，并与交付负责人配合，输出工作计划
实业OA | 龙敏杰 | 运维负责人 | 运维负责人，负责流程配置需求的澄清、问题跟进、跟进通讯配置人员的咨询、配置工作安排
实业OA | 蔡智杰 | 外包开发 | 负责流程相关接口开发对接、联调等
实业OA | 管忠 | 外包开发 | 负责非流程等功能开发
实业OA | 任世平 | 外包开发 | 负责流程相关接口开发对接、联调等
实业OA | 易杨 | 外包运维 | 即顾问，负责具体的流程配置

## 开发
创建人 | 负责人 | 估算工时 | 编号 | 工作项标题 | 工作项状态 | 工作项类型
黄家溪 | 蔡智杰 | 2 | 1435 | 外出公干相关接口，统一改为用JAVA封装调用 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 4 | 1558 | 通讯津贴流程输入工号需自动带出人员名称，职务，部门三种信息 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 4 | 1559 | 通讯销假流程自动带出销假时间 | 已完成 | Task
黄家溪 | 管忠 | 8 | 772 | 从通讯一卡通同步组织汇报关系、接口人岗位信息--从中间表同步到业务表定时任务开发 | 已完成 | Task
黄家溪 | 管忠 | 8 | 782 | 从通讯一卡通同步组织汇报关系、接口人岗位信息-把接口人配置成一个岗位 | 已完成 | Task
黄家溪 | 管忠 | 8 | 771 | 从通讯一卡通同步人员所属组织、工号、安全等级等信息--从中间表同步到业务表中定时任务开发 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 8 | 1371 | 出差相关接口，统一改为用JAVA封装调用 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 8 | 1456 | 批量导入时，需要的校验逻辑 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 8 | 1534 | SAP_SMU44_聚采非生产物料价格变汇报申请对接sap部分 | 开发中 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 8 | 1602 | SAP_SMU44_聚采非生产物料价格变汇报申请聚采发起OA流程部门以及OA回调聚采接口开发 | 开发中 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 8 | 1471 | PMT08_夹具新物料开发申请（取消） | 新建 | Story
黄家溪 | 管忠 | 12 | 704 | 从通讯一卡通同步组织汇报关系、接口人岗位信息 | 已完成 | Task
黄家溪 | 管忠 | 16 | 703 | 从通讯一卡通同步人员所属组织、工号、安全等级等信息接口开发 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1439 | HRD01_临时加班申请 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1427 | HRD06_考勤补卡申请 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1496 | HRPL02_请假、出差批量申请 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1473 | SAP_SMU44_聚采非生产物料价格变汇报申请 | 开发中 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1571 | 采购申请（生产）-辅料、包装、电工 | 开发中 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1573 | SAP_SMU41_固定资产（办公设备等） | 新建 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1615 | 通讯考勤一卡通接口的7条考勤类流程问题跟进 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1472 | PMT17_提前收货审批表（取消） | 新建 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1485 | PMB01_部品肃清报告申请（取消） | 新建 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 16 | 1577 | 物料领用申请（取消） | 新建 | Story
黄家溪 | 蔡智杰 | 24 | 1370 | 通讯请假流程 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 24 | 1422 | HRF14_销假申请流程 | 已完成 | Task
黄家溪 | 任世平 | 24 | 1057 | 通讯出差流程接口联调 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 24 | 1335 | 一卡通请假流程涉及的接口封装 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 24 | 1442 | HRPL01_加班、补卡批量申请 | 已完成 | Task
黄家溪 | 蔡智杰 | 24 | 1459 | HRA02_来访流程申请 | 已完成 | Task
| 汇总工时： | 350
黄家溪 | 汇总工时： | 351 | 622 | TCL通讯-OA合并需求 | 开发中 | Feature
黄家溪 | 汇总工时： | 352 | 648 | 从通讯一卡通同步组织汇报关系、接口人岗位信息 | 已完成 | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 353 | 649 | 从通讯一卡通同步人员所属组织、工号、安全等级等信息 | 已完成 | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 354 | 1020 | 请假流程/作业人员请假流程（请假数据库classname字段需加长） | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 355 | 1021 | HRF08_出差/外出公干申请流程 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 356 | 1022 | HRF14_销假申请流程 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 357 | 1256 | 一卡通请假流程涉及的接口封装 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 358 | 1375 | HRPL01_加班、补卡批量申请 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 359 | 1376 | HRA02_来访流程申请 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 360 | 1377 | HRD01_临时加班申请 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 361 | 1379 | HRD06_考勤补卡申请 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 362 | 1461 | HRPL02_请假、出差批量申请 | UAT | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 363 | 1557 | 通讯考勤流程测试跟进 | 已完成 | Story
黄家溪 | 汇总工时： | 364 | 1614 | 通讯考勤一卡通接口的7条考勤类流程问题跟进 | 测试中 | Story
| 汇总人天： | 44

## 运维配置
序号 | 流程类型 | 所属业务部门 | 对接人 | 业务需求完成日期 | 流程名称 | 流程编码（规则：事业部+业务线+功能模块+流水码(非TMC:0001，TMC:M001)+流程名称） | 配置人员 | 1-预计完成日期(IT释放日期） | 工时 | 是否配置完成
1 | 请假出差考勤 | HR | 缪晓璐 | 2023-08-01 | HRF08_出差/外出公干申请流程 | TXHRKQM004 | 顾问 | 2023-08-29 | 12 | ok
2 | 人事招聘变动 | HR | 缪晓璐 | 2023-09-05 | 离职流程 | TXHRRZM004 | 顾问 | 2023-12-05 | 24 | OK11.19
3 | 人事招聘变动 | HR | 缪晓璐 | 2023-08-11 | 转正流程 | TXHRRZM003 | 顾问 | 2023-11-10 | 12 | ok11.10
4 | 请假出差考勤 | HR | 缪晓璐 | 2023-08-22 | 请假流程 | TXHRKQM003_请假流程 | 顾问 | 2023-12-05 | 32 | OK11.29
5 | 薪酬福利绩效 | HR | 缪晓璐 | 2023-09-19 | 通讯津贴 | TXHRXCM003 | 顾问 | 2023-11-28 | 12 | OK11.19
6 | 请假出差考勤 | HR | 缪晓璐 | 2023-08-11 | 请假、出差批量申请 | TXHRKQM008__请假、出差批量申请 | 顾问 | 2023-12-05 | 12 | OK11.19
7 | 薪酬福利绩效 | HR | 缪晓璐 | 2023-09-19 | HRL05_高温津贴、驻厂补贴、额外绩效奖金申请 |  | 顾问 | 2023-10-24 | 12 | 取消
8 | 薪酬福利绩效 | HR | 缪晓璐 | 2023-09-19 | 事务型信息传递表（薪酬福利相关） | TXHRXCM004 | 顾问 | 2023-12-20 | 12 | OK11.10
9 | 生产管理 | 综合改进部 | 曾宇秀 | 2023-12-02 | TXSCM001_设备及配件申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK11.29
10 | 供应链管理 | 综合改进部 | 曾宇秀 | 2023-12-02 | 采购申请（生产）-辅料、包装、电工 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 32
11 | 供应链管理 | 生产管理 | 曾宇秀 | 2023-12-02 | SAP_SMU42_非生产物料价格变动汇报申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | 取消
12 | 供应链管理 | 采购部 | 曾宇秀 | 2023-12-16 | SAP_SMU44_聚采非生产物料价格变汇报申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.28
13 | 供应链管理 | 供应链管理 | 曹琴 | 2023-12-16 | PMT17_提前收货审批表 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.29
14 | 生产管理 | 机电工程部 | 殷道胜 | 2023-12-16 | PMT08_夹具新物料开发申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.29
15 | 生产管理 | 生产技术部 | 范惠文 | 2023-12-16 | PMT01_自制非标设备及配件申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.28
16 | 财务管理 | 采购部 | 黄惠容 | 2023-12-16 | FMF02_资金计划申报 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12
17 | 生产管理 | 生产中心 | 余燕 | 2023-12-16 | 物料领用申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | 需求未提供
18 | 财务管理 | 财务部 | 张灿 | 2023-12-16 | 固定资产减损、调拨流程 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.30
19 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-02 | IMM01_办公设备调配、退库或领取流程 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.11
20 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-02 | IMA13_个人集团邮箱（群组）、登陆域、KOA账号申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.28
21 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-02 | IMA08_互联网权限申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.11
22 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-16 | IMA09_公用集团邮箱（群组）、登陆域、KOA账号申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-19 | 12 | OK12.28
23 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-16 | IMA10_离职人员账号处理 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.11
24 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-16 | IMT01_办公电话开通及功能变更申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.13
25 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-16 | IMA14_信息安全闭环申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.13
26 | 信息管理 | 信息管理部 | 刘李炜、杨军生 | 2023-12-16 | IMAXX_erp子库存新增流程 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.13
27 | 生产管理 | 生产中心 | 曾宇秀 |  | PMT02_夹具类采购申请 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12 | OK12.30
28 | 生产管理 | 生产中心 | 曾宇秀 |  | PMA02_动力组维修服务申请流程 |  | 龙敏杰 | 2023-12-31 | 12
[7 empty] | 汇总工时： | 汇总工时： | 388
[7 empty] | 汇总人天： |  | 48.5

## T信移动端员工自助
序号 | 流程 | 涉及后端接口 | 后端工作量（单位：人天） | 前端工作量（单位：人天） | 测试工作量（单位：人天）
1 | 请假流程 | 获取剩余请假时长，根据请假类型，调用一卡通接口获取 | 1.5 | 2.5 | 1.5
调用一卡通请假时长接口计算
员工职位类型判断，根据流程创建人判断员工属性，专业人员/作业人员
2 | 销假流程 | 员工职位类型判断，根据流程创建人判断员工属性，专业人员/作业人员（复用请假流程接口） | 0.5 | 2.5 | 1
3 | 加班申请 | 无 | 0.5 | 2.5 | 1
4 | 补卡申请 | 无 | 0.5 | 2.5 | 1
5 | 外出公干 | 无 | 0.5 | 2.5 | 1
6 | 流程记录查询 | 流程查询统一接口 | 1 | 2.5 | 1.5
7 | 考勤异常提醒 | 根据一卡通考勤数据发起待阅消息提醒 | 2.5 | 0 | 1
8 | 考勤查询 | 一卡通考勤数据查询接口（待确认是否有现成接口） | 1.5 | 3.5 | 2
9 | 工资查询 | 通讯薪酬数据查询接口（待确认是否有现成接口） | 2 | 2.5 | 1.5
|  |  |  | 汇总工时： | 344
|  |  |  | 汇总人天： | 43