## BPM-V0815版本测试报告
项目概述
项目名称 | 门户工作台
转测日期 | 2022.12.08 |  |  | 项目负责人 | 陈青
转测需求数 | 5
测试计划
计划测试周期 | 2022.12.08-2022.12.09 |  |  | 计划测试人员 | 韦丽萍 |  |  | 计划测试投入 | 2人天
计划测试内容 | 1.后台增加【组件模块管理】菜单，可以进行组件模块的增删改查，启用/禁用操作 2.后台增加【组件列表】菜单，可以进行组件的增删改查，授权，启用/禁用操作 3.后台增加【资源管理】菜单，可以进行资源的增删改查，授权，启用/禁用操作 4.后台在数据字典增加资源类型、工作台组件所属领域的配置 5.门户用户端根据登录账户的资源权限进行组件的配置及展示
测试执行
实际测试周期 | 2022.12.08-2022.12.09 |  |  | 实际测试人员 | 韦丽萍 |  |  | 实际测试投入 | 2人天
实际测试内容 | 1.后台增加【组件模块管理】菜单，可以进行组件模块的增删改查，启用/禁用操作 2.后台增加【组件列表】菜单，可以进行组件的增删改查，授权，启用/禁用操作 3.后台增加【资源管理】菜单，可以进行资源的增删改查，授权，启用/禁用操作 4.后台在数据字典增加资源类型、工作台组件所属领域的配置 5.门户用户端根据登录账户的资源权限进行组件的配置及展示
测试需求总数 | 5 |  |  | 需求测试执行数 | 5 |  |  | 需求测试覆盖率 | 100%
需求测试低于100%原因 | 需求全部测试完成。
测试用例总数 | 98 |  |  | 测试用例执行数 | 98 |  |  | 测试用例执行覆盖率 | 100%
用例执行覆盖率低于100%原因 | 用例全部执行完成。
缺陷分析
缺陷总数 | 2
紧急缺陷数 | 0 | 严重缺陷数 | 0 | 中等缺陷数 | 0 | 一般缺陷数 | 2 | 建议类缺陷数 | 0
测试结论 | 本次迭代内容全部验证通过，基础功能全部通过，测试BUG已全部关闭，测试结果为通过。