## Slide 1
通讯KOA迁移实施项目

## Slide 2
目录
2
项目目标及范围
3
项目计划
4
组织架构
5
项目风险及依赖
6
项目预算与收益
1
项目背景

## Slide 3: 项目背景 --通讯MQC OA现状
体系文件
考试管理
公文管理
信息公告
企业文化
制度管理
行政服务
系统集成
工资查询
通讯录
考勤
机型
故障申报
工资查询
……
两个OA系统

## Slide 4: 项目背景- OA痛点
2台Ibm小型机/ 4台刀片机,小机已运行19年
可能随时宕机,OA业务中断
目前都没有付费做硬件维保
硬件脱保
门户是蓝凌,流程是泛微
两套产品维护困难,流程审批不统一,功能修改费事费力
两套系统
门户使用超过19年/流程使用超过8年,都需要IE和flash支持
而IE和flash都即将停止使用
（微软也将在2022年6月彻底停用IE8/9/10， OA流程面临全面停用的巨大风险）
软件陈旧

## Slide 5
项目目标&范围
序号 | 项目目标 | 细化目标
1 | 流程迁移 | 完成通讯MQC OA流程的迁移（包括人事类流程，生产类流程约80支）
2 | Koa 功能迁移 | 完成工人T信流程提交，公文流转，规范协作管理，组织文化管理的迁移
项目目标：
公司战略要求，逐步完成实业OA融合，实现信息统一及高效协同，加强员工组织归属感的同时提升各级用户体验

## Slide 6
项目实施计划
通讯KOA项目实施计划
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 23年2月
需求调研、方案规划
配置人员操作培训
通讯员工用户账号信息同步
通讯OA业务流程配置、开发
流程功能测试
业务验收测试
工人T信流程提交模块开发
业务上线试用，项目验收
通讯MQC OA流程迁移配置、测试、验收（包括人事类流程，生产类流程约80支）
需求分析
流程梳理
实施方案规划
资源需求确认
业务试运行
优化需求收集
实业统一门户部署实施
统一流程发起入口
通知公告、新闻头条发布
会议预定、业务系统快捷导航
T信移动端流程提交
T信移动端流程查询

## Slide 7
组织架构-P1
业务组
产品组
交付组
提交需求
业务流程设计
UAT验收
需求调研
方案设计
PRD设计
SIT测试验收
用户培训
UI评审验收
详细设计方案
UI设计
程序开发
单元、SIT测试
支持UAT测试
架构组
需求调研
高阶解决方案设计
系统架构设计
周嘉玲、李静、缪倩倩、缪晓璐、张思强、雷福英、张灿、、曾宇秀、刘李炜、贾付阁、杜霞、王红飞、范惠文、叶海英
黄家溪
陈斌、陈囿余、雷勇
黄家溪、龙敏杰、
徐刚、廖子茂
项目指导委员会：
刘宇龙、张少春、郭晓健、沈旭明
业务项目经理：周嘉玲
IT项目经理：陈斌、雷勇
质量运营：汤艳娟

## Slide 8
姓名 | 邮箱地址 | 归属组别 | 职能
刘宇龙 张少春 郭晓建 沈旭明 | yulong12.liu@tcl.com zshaochun@tcl.com | 项目指导委员会 | 负责项目的重大方案决策、项目各关键节点评审，协助项目组解决项目过程中的重大冲突和问题
陈斌 雷勇 | bin45.chen@tcl.com leiyong@tcl.com | IT项目经理 | 项目的第一责任人，对项目范围、进度、成本、质量与项目交付负责
周嘉玲 | Yingsi.cai@tcl.com | 业务项目经理 | 需求范围和需求优先级明确，保障业务资源投入，并负责UAT测试
陈斌 雷勇 | bin45.chen@tcl.com leiyong@tcl.com | 产品经理 | 负责产品规划、产品设计，并进行SIT测试验收和用户培训等
黄家溪 | jiaxi3.huang@tcl.com | 架构师 | 负责项目的高阶解决方案设计(业务架构、应用架构、信息架构)，负责系统架构设计：包括系统技术架构、集成设计、安全设计、系统配置设计
黄家溪 | jiaxi3.huang@tcl.com | 技术经理 | 负责项目详细设计，负责研发任务分解分配，制订研发计划，对详细设计及研发质量负责，完成开发转运维交接
周嘉玲/各业务对接人 | Yingsi.cai@tcl.com | 流程经理 | 负责业务流程设计，确认，验收，IT交付验收后需在2个工作日内反馈验收结果
项目组关键领域负责人名单
组织架构-P2

## Slide 9
项目问题及风险处理机制：
组织架构-P3
第三天
PM：问题连续三天未解决，视为风险点，升级至项目领导组处
升级为风险
第二天
PM：根据处理结果，发现无法快速解决，导致风险增大时
问题升级
当天
PM：按照日清日结原则，问题责任人及时实现问题闭环
发现问题
识别风险形成原因，并根治
团队通过日会解决
升级问题

## Slide 10
项目风险及依赖
序号 | 风险类别 | 风险描述 | 风险等级 | 规避措施
1 | 团队资源 | 团队流程配置人员对系统不熟悉，需考虑学习时间成本 | 中 | 提前进行系统培训学习，安排专人随时答疑
2 | 业务流程 | 业务流程较多，梳理工作量较大，存在流程逻辑不清晰风险 | 中 | 项目启动研发前及时与业务方进行需求确认
3 | 项目延期 | 由于前期排期评估差异，存在一定的延期风险 | 中 | 建立项目沟通机制，制定关键任务实施进度，严 格按进度实施。
目前项目已知风险，以及对其他产品/环境的依赖如下：

## Slide 11: 项目资源需求
资源需求 | 内部资源 |  | 外包资源 |  | 费用预估（元）
 | 内部人天 （人*天） | 单价（元） | 外包人天（人*天） | 单价（元） | 
需求调研与产品设计 | 180（人*天） | -- | -- | -- | 256680
产品经理 | 1人*180天 = 180（人*天） | 1426 | -- | -- | 256680
系统开发 | 185（人*天） | -- | 628（人*天） | -- | 1026683
前端开发 | 1人*60天 = 60（人*天） | 1400 | 2人*117= 234（人*天） | 1361 | 402474
JAVA后端开发 | 1人*60天 = 60（人*天） | 1383 | 2人*117= 234（人*天） | 1361 | 401454
测试人员 | 1人*90天 = 65（人*天） | 1279 | 1人*130= 130（人*天） | 885 | 198245
运维人员 | -- | -- | 1人*30= 30（人*天） | 817 | 24510
UI/UE设计 | 30（人*天） | -- | -- | -- | 40860
UI设计 | 1人*30天 = 30（人*天） | 1362 | -- | -- | 40860
内部工时合计： |  | 395 人*天 | 费用总额（含内部资源）： |  | 万元
外包工时合计： |  | 628 人*天 | 费用总额（不含内部资源）： |  | 20.00万元

## Slide 12
项目预算及收益
通过本项目实施，预期可获得收益如下：
序号 | 收益类型 | 预估收益 | 备注
1 | 定性收益 | 1.战略规划，完成实业内OA系统的统一 2.解决系统可用性，提高员工的用户体验 3.提升员工的组织归属感 |