## 工作表1
板块 | 责任人 | 交接标准与要求 | 交付物清单
架构 | 李楠 |  | 架构设计说明书，业务流程文档
产品 | 李佳信 |  | 项目立项报告、项目干系人清单、产品原型图prd、产品需求文档（项目启动至今）、外围系统对接清单及接口人清单、产品需求清单（已完+未完结需求）
开发 | 巫政霖 | 1、代码P3C检查没有Blocker, Critical, Major错误项 2、Tone流水线sonar检查缺陷数量 0， 安全漏洞 0， 编码规范的阻塞及严重等级 0 2、Tone流水线sonar检查缺陷数量,编码规范的阻塞及严重等级数据为0(非特殊情况) 3、git分支管理和流水线满足数字化流程规范要求(收到规范后需确认内容) 4、交付物文档的内容和组织目录满足交付侧人员的要求，并具备完整性、准确性、一致性 5、项目需求管理和Bug管理使用Tone(工时团队提供交接时的需求清单, 历史Bug清单, 代码已经正在使用Tone) 6、服务资源部署在研发域(由数字化交付团队自行处理, 对接人:李楠、政霖) 7、交接过程有3 2个月的缓冲期，有确定的责任人指导排查线上问题，快速响应紧急问题，并在后续安排讲解分析留存文档 8、交接时没有高优先级急需上线待做的需求 9、日志满足数字化规范 10、基于TCL技术中台开发，使用技术中台 | 1、源代码（前后端）（方法都要有注释及出入参说明，重要或涉及计算算法的函数要有详细说明）、常用脚本文件 2、第三方工具插件及平台应用用途及使用方式说明文档 2、各个环境配置（涉及的数据库，中间件）、项目配置文件、功能配置差异说明文档 3、第三方服务对接列表、业务功能描述、对接方案说明文档（前后端） 4、接口说明文档 5、系统复杂及重要功能模块的详细设计文档，非重要及简单模块的概要设计文档（业务全覆盖）（前后端） 6、数据库ER图及所有字段及枚举描述文档 7、项目结构文档：描述包结构与功能模块的关系 8、基于页面的功能模块对应的接口关系文档 9、可预见的未来一年内需要性能优化的功能模块说明文档 11、部署说明文档（前后端） 10、常见的问题及解决方案手册 12、日志及监控使用手册 13、项目开发文档（引导新人成功搭建可以开发工时所有模块的开发环境） 14、系统功能清单及角色矩阵文档 15、系统功能业务操作流程讲解视频
测试 | 于海超 | 1、测试准出标准符合数字化流程规范要求: 内容需要覆盖, 形式可讨论 2、交付物内容符合数字化交付物模板内容: 内容需要覆盖, 形式可讨论 3、交付物具备完整性、准确性、一致性 4、接口自动化测试覆盖率 100%，自动化测试要满足业务正确断言，而不是简单判断code | 测试： SIT测试用例、SIT测试报告（含缺陷清单）、性能需求、性能测试方案、性能测试报告、接口测试用例、自动化测试脚本、自动化测试报告 UAT测试用例、UAT测试报告（含缺陷清单）、安全测试报告（安全通用检查、源代码扫描报告、渗透测试报告） 输入： 业务场景清单、界面原型与PRD、详细设计文档、接口文档（包括前后端分离与系统间集成）
运维 | 万维宏 | 1、业务系统后台页面管理日常运维工作； 2、业务系统服务器日常运维工作； 3、业务系统版本迭代运维工作； 4、业务系统注意事项和特例事项运维工作； 5、功能模块讲解； | 《用户操作手册》 《安装部署手册》 《运维工单记录/现场问题记录》 《系统常见问题处理FQA》 《管理员指导手册》 《角色权限矩阵表格》 《前后端功能模块操作手册》 《sit/dev/uat/prd 服务器地址及账号密码清单》
今天交接标准的主要提议就是交接标准的澄清. 1. 哪些是必须的, 哪些是可选的, 哪些是不合理的. 把它达成一致 2. 评估每条交接标准实现的要求, 模板, 定义, 意图, 以及实现的成本 3. 最终将达成一致的呈现出来, 无法达成一致的由鸿鹄质量运营与数字化进行沟通和裁剪, 如还有无法达成一致的在上升或其他处理办法. 包括成本/进度/期限等.

## 架构
| 交付件 | 评审纪要 | 状态 | 负责人 | 验收人 | 预估工作量
1 | 架构设计说明书 | 逻辑架构图，会后张博政霖确认 | 确认中 | 杨张博 | 政霖 |  | 4月4日检查
2 | 业务流程文档 | 该文档将由开发模块中的概要设计覆盖, 该栏目取消 | 取消 | 杨张博 | 政霖

## 产品
# | 交付件 | 评审纪要 | 状态 | 负责人 | 验收人 | 预估工作量
1 | 项目立项报告 | ITMT/TMT的输出报告, END DCP, PDCP | 双方已确认 | 黄波浪 | 李佳信 |  | 黄波浪/李佳信
2 | 项目干系人清单 | 研发团队接口人+业务侧(质量运营/财务)接口人 | 双方已确认 | 黄波浪 | 李佳信 |  | https://confluence.tclking.com/pages/viewpage.action?pageId=159324171
3 | 产品原型图prd | 先提供现有文档辅助开发和产品理解, 如有需要再通过培训和文档补充进行支持. 输出的文件包括, 原型图, 文档, 视频, 使用说明书 | 双方已确认 | 黄波浪 | 李佳信
4 | 产品需求文档（项目启动至今） | 同第三条, 此条删除 | 取消 | 黄波浪 | 李佳信
5 | 外围系统对接清单及接口人清单 | 同开发侧的第三方工具插件内容一致, 此条删除 | 取消 | 黄波浪 | 李佳信
6 | 产品需求清单（已完+未完结需求） | 产品的需求清单, 可以通过jira导出描述信息概要, 方便数专同学阅读 | 双方已确认 | 黄波浪 | 李佳信

## 开发
| 说明 | 前置依赖项 | 状态 | 负责人 | 验收人 | 预估工作量 |  | 例行行动项
1、源代码（前后端）（方法都要有注释及出入参说明，重要或涉及计算算法的函数要有详细说明）、常用脚本文件 | 所有函数注释, 做什么, 计算逻辑的工时详细说明, 不需要看代码去理解. 用户需要导入的数据所使用的维护脚本使用方法和作用. 前端相关的代码的注释 单一用途格式的函数不需注释, 与业务无关的函数无需注释. |  |  | 杨张博/陆晨 | 巫政霖/林奕缤
| 前端同学组件业务比较多/逻辑比较多的情况, 需要少量补充 |  |  | 陆晨 | 林奕缤 |  | 陆晨/林奕缤
| 重要方法有注释是必须的- 后端意见(数字化) | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
| 每两周针对重要模块, 进行Sonar静态扫描代码扫描走读(阻塞和严重改, 其他不该) 集成扫描的人员由政霖负责配置 | [5 empty] | 巫政霖发起/张博讲解 | 【代码扫描走读】每两周一次
| SQL脚本的使用说明及使用方法, 使用场景, 输出物confluence页面 | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
2、第三方工具插件及平台应用用途及使用方式说明文档 |  |  |  | 杨张博 | 巫政霖
| 提供接口给别人的列表,对接信息, 对接用途, 对接凭据, 对接人, 需求关联, 是否需要付费, 对接说明文档 | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
| 输出物confluence页面, 对接第三方, 对接信息, 对接用途, 对接凭据, 对接人, 需求关联, 是否需要付费, 对接说明文档 | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
| 对接第三方的说明文档(如第三方有官方对接文档可直接引用) | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
2、各个环境配置（涉及的数据库，中间件）、项目配置文件、功能配置差异说明文档 | 输出物confluence页面, |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | 杨张博/巫政霖
3、第三方服务对接列表、业务功能描述、对接方案说明文档（前后端） | 不涉及, 与第二条 第三方工具插件合并 |  | 取消 | 杨张博 | 巫政霖 |  | N/A
4、接口说明文档 | YAPI支持导出SWAGGER格式(也可支持SWAGGER文件) |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | 杨张博/巫政霖
5、系统复杂及重要功能模块的详细设计文档，非重要及简单模块的概要设计文档（业务全覆盖）（前后端） | 原则: 配置类不用, 配置类数据被重要逻辑使用, 重要的逻辑 |  |  | 杨张博 | 巫政霖
| 所有基于功能模块实现的需要有整体的概要设计(系统最新的) | 4/4日提供, 检查进展, |  |  |  |  | 杨张博/巫政霖
| 详细设计线下根据Demo及测试环境使用逐步补充范围 | 4/4日提供文档范围 |  |  |  |  | 杨张博/巫政霖
6、数据库ER图及所有字段及枚举描述文档 |  |  |  | 杨张博 | 巫政霖
| 数据库ER图输出-所有表 | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
| 所有字段的字段备注(描述) | [5 empty] | 杨张博/巫政霖
7、项目结构文档：描述包结构与功能模块的关系 |  |  |  | 杨张博 | 巫政霖
| 1. 代码不同包对应哪个功能模块, Confluence页面 | 政霖提供模板 |  |  |  |  | 杨张博/巫政霖
8、基于页面的功能模块对应的接口关系文档 | 基于人力考虑, 暂无需提供 |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | N/A
9、可预见的未来一年内需要性能优化的功能模块说明文档 | 输出Confluence页面, 汇总基于概要设计的一些优化点 |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | 杨张博/巫政霖
11、部署说明文档（前后端） | 与运维阶段重复, 删除, 由运维阶段输出 |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | N/A
10、常见的问题及解决方案手册 | 与运维阶段重复, 删除, 由运维阶段输出 |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | N/A
12、日志及监控使用手册 | 1. 如何通过工具平台查看到项目的日志及监控(引导文档: 听云, 监控工具) | 政霖提供听云和监控接入 |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | 杨张博/巫政霖
13、项目开发文档（引导新人成功搭建可以开发工时所有模块的开发环境） | 后端: 1. 说明仓库 2. 说明开发环境搭建 (不包括如何使用TCL开发平台) |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | 杨张博/巫政霖
| 前端: 1. 说明仓库 2. 说明开发环境搭建 (不包括如何使用TCL开发平台) |  |  | 陆晨 | 林奕缤
14、系统功能清单及角色矩阵文档 | 系统功能清单进行裁剪, 角色矩阵文档与运维阶段重复, 删除, 由运维阶段输出 |  |  | 杨张博 | 巫政霖 |  | N/A
15、系统功能业务操作流程讲解视频 | 基于系统模块对业务流程进行讲解, 并录制视频 |  |  | 黄波浪 | 巫政霖 |  | 黄波浪/巫政霖
16、前端工程启动文档，目前readme不够完善（比如windows上node-sass怎么安装），工程跑不起来 |  |  |  |  | 林奕缤

## 测试
序号 | 内容 | 说明 | 状态 | 负责人 | 验收人 | 预估工作量 |  | 待确认
1 | 测试： SIT测试用例、SIT测试报告（含缺陷清单）、性能需求、性能测试方案、性能测试报告、接口测试用例、自动化测试脚本、自动化测试报告 UAT测试用例、UAT测试报告（含缺陷清单）、安全测试报告（安全通用检查、源代码扫描报告、渗透测试报告） 输入： 业务场景清单(模块的概要设计中业务的数据流图, 用户功能使用培训)、界面原型与PRD、详细设计文档、接口文档（包括前后端分离与系统间集成） |  |  | 罗雲 | 于海超
|  | Python 转换成java测试报告 |  | 罗雲 | 于海超
| SIT测试用例 | 输出完整的测试用例清单, Excel |  | 罗雲 | 于海超 |  | 罗雲/海超
| SIT测试报告（含缺陷清单） | 1. 6/30日迁移版本的测试报告 (必须) 2. 每个月的测试报告 (可选) |  | 罗雲 | 于海超 |  | 罗雲/海超
| 性能需求 | 对那些接口进行性能的定义, 达到什么目标 |  | 黄波浪 | 于海超 |  | 黄波浪/于海超
| 性能测试方案 | 对于性能测试需求所定义的测试方案过程 |  | 石峰 | 于海超 |  | 石峰/于海超
| 性能测试报告 | 针对性能测试方案实现的测试结果 |  | 罗雲 | 于海超 |  | 罗雲/海超
| 接口测试用例 | 接口100%覆盖(只包含内部接口，不包含对外接口) |  | 罗雲 | 于海超
| 自动化测试脚本 | 导出swagger格式/metersphere格式交付, 是否能够导入数字化测试下来再看, 由数字化运维-维宏搭建平台mertersphere, 项目组提供导出文件, 并提供新平台的导入 |  | 罗雲 | 于海超
| 自动化测试报告 | 输出包含全部场景的报告 |  | 罗雲 | 于海超
| UAT测试用例 | 经双方确认，不做要求 | 取消
| UAT测试报告（含缺陷清单） | 经双方确认，不做要求 | 取消
| 安全测试报告（安全通用检查、源代码扫描报告、渗透测试报告） | 志勇, 联系确认做安全测试报告. 提测试需求给志伟和杨艺武即可. 不涉及费用 |  | 马江瑛 | 海超 |  | 江瑛/海超 | 安全测试的责任主体与对接人

## 运维
序号 | 内容 | 评审纪要（2023/4/3） | 状态 | 负责人 | 验收人 | 预估工作量
1 | 《用户操作手册》 | 可指导用户的操作方式,核心以填写工时和项目分配权限管理为主. | 双方已确认 | 黄波浪 | 万维宏
2 | 《安装部署手册》 | 部署手册内含部署架构图, 服务维护的职责边界(维护人员的列表) | 双方已确认 | 黄波浪 | 万维宏
3 | 《运维工单记录/现场问题记录》 | ITSM/T信群15-18群, 加进去万维宏. | 双方已确认 | 黄波浪 | 万维宏
4 | 《系统常见问题处理FQA》 | FQA confluence页面, 包括用户过程异常问题, 管理常见类问题（针对运维人员使用） | 双方已确认 | 马江瑛 | 万维宏
5 | 《管理员指导手册》 | 群的列表清单, 事项备注 1. 运维工作管理(功能报错, 监控). 2. 配置工作操作方式 3. 定期维护操作, 4. 迁移备份, 5. 发布机制 6. 规则类型. | 双方已确认 | 黄波浪 | 万维宏
6 | 《角色权限矩阵表格》 | 1. 角色/权限(不止一套方案), 2. 不一样的地方 3. 分配的规则/逻辑/原理 | 双方已确认 | 黄波浪 | 万维宏
7 | 《前后端功能模块操作手册》 | 与开发15、系统功能业务操作流程讲解视频 重复, 删除 | 取消 | ??? | 万维宏
8 | 《sit/dev/uat/prd 服务器地址及账号密码清单》 | 交接过程中处理. 与基础架构相关的责任人信息转交(域名/证书/资源), 同样涉及到第三方对接账号, 通知邮箱, 对外提供的接口服务凭据. dev/uat/prod |  | 黄波浪/曹俊 | 万维宏