## Sheet1
资源评估
系统 | 开发任务项 | 开发子任务项 | 业务顾问(人/天) | 开发顾问(人/天) | 备注
CRM | 营销项目接口: MPM-->CRM | 1. MPM新增数据同步 | 3 | 3 | 保存MPM的表头和预算分配明细 | 1+1+1 | 增加 数据来源MPM
| 营销项目按品类拆分程序开发 | 1. 据于品类同步新增 | 3 | 3 | 根据CRM存放的营销项目品类信息触发自动产生 |  | 循环读取预算明细 2. 新增 一张表项目数据mapping表：保存一条COST DEPART=HQ-Marketing department ,产品线 =MPM 品类分类（mapping 通讯的产品线），项目 记录 ，也同样要判断数据是否已存在，已存在的记录不能重复新增 3. 预算模块处理：判断budget 模块是否存在 cost deprt=HQ-Marketing department , cost deprt=N/A, Product Line=MPM 产品线，Exhibition&SDF=表头的项目 ，如果没有记录按照现有的budget功能创建相应的维度，并且调用budget change 方法 增加一笔Type=MPM的当前月份的预算， 如果有记录就不做处理
| 营销项目费用单据同步接口: CRM-->MPM | 1. Marketing Expense Purchase Request 2. Marketing Expense Claim 3. Correction Invoice 4. Marketing DT | 6 | 7 | 需要对每种类型单据单独封张装 |  | CRM传递数据给MPM
| DT和Marketing 表单选取营销项目改造 | 1. Marketing Expense Purchase Request项目号码刷新 2. Marketing Expense Claim涉及营销项目程序栏位更新 3. Correction Invoice涉及营销项目程序栏位更新 4. Marketing DT涉及营销项目程序栏位更新 5. 历史单据涉及营销项目程序栏位更新 6. Budget 营销项目程序栏位更新 7. 原CRM与外围接口涉及营销项目程序栏位更新 8. 73控制台程序的修改 | 6 | 8 | 由于需要新增字段替换原字段，此处涉及功能较多，暂未全局搜索相关引用，还无法具体评估
SAP | 营销项目接口: MPM-->SAP |  | 3 | 5 |  |  |  | 对接通讯的SAP HANA 审批通过之后传递