## CRM 推广费接口栏位
1 | CRM-MPM
表单
| 1 | Marketing Expense Purchase Request
| 2 | Marketing Expense Claim
| 3 | Correction Invoice
栏位
|  | 公司代码 | MPM项目名称 | MPM项目编码 | 财务系统单据号 | 单据类型 | 单据年度 | 单据月份 | 行项目文本 | 显示货币的金额 | 本币金额 | 本币 | 提单人 | 供应商编号 | 供应商名称 | 抬头文本 | 成本中心 | 成本中心名称 | 科目名称 | 功能范围 | 产品线 | 业务动因1 | 业务动因2 | 业务动因3 | 业务动因4
| 1 | Y | Y | Y | Y（PR-item） | 1 | Y（指什么日期(创建、delivery date、Expiration date) | N | Y（Item-Description） | Y （Head） |  |  | Y（Head） | Y（Item-Vender Name) |  | Y(Head-Purpose) | Y(item) |  | Y(item-L2 G/L Description) |  |  | N | Y (Item） | Y (Item） | Y (Item）
| 2 | Y | Y | Y | Y（PR-item） | 2 | Y（指什么日期(创建、delivery date、Expiration date) | N | Y（Item-Description） | Y （Head） |  |  | Y（Head） | Y（Item-Vender Name) |  | Y(Head-Purpose) | Y(item) |  | Y(item-L2 G/L Description) |  |  | N | Y (Item） | Y (Item） | Y (Item）
| 3 | Y | Y | Y | Y | 3 | Y | N | Y | Y |  |  | Y | Y（Head-Vender invoice no） |  | Y | Y |  | Y |  |  | N | Y (Item） | Y (Item） | Y (Item）
同步频率
|  | 单据走完，每天跑批 | [8 empty] | 1. 需要明确对接栏位 2. 对接方式：拉、推 3. 开发计划
1. 对方对接的系统是平台,如：.Net,或Java?
2. 有3张单，是以一个接口，还是3个接口
开发 | CRM单据同步到MPM | 接口 | 创建、修改、删除??
| 推：对方提供接口 | 6 Day
| 拉：通讯接口 | 10 Day
CRM IO主数据改造
SAP-->CRM 接口同步

## SAP 内部订单接口
2 | MPM-->SAP
栏位
|  | 名称 | 代码 | 固定值 | 默认订单类型
|  | Y | Y | Y | Y
3 | SAP-->MDM-->CRM
栏位
|  | 名称 | 代码 | 固定值 | 默认订单类型 | TG
|  | Y | Y | Y | Y
默认号码 | 20AT001000 |  | 99ZT999ZZZ |  | 产品不一样，号码不一样，其是否由WBS下面的一个子项目？？
| 20AA001000 |  | 99ZZ999ZZZ
开发对接,提供开发对接人
| SAP端 |  |  |  | CRM端
| 接口开发、重处理 | 开发顾问 | 业务顾问 |  | 开发顾问 | 业务顾问 | 修改、冻结、删除??
MPM->SAP | 推：通讯提供接口 | 7 Day | 3Day
SAP-->CRM | 推：CRM提供接口 | 7 Day | 3Day |  | 7 Day | 3Day
1 | 开发的时间从5月25号5月30号完成
UAT的时间从5月31号6月5号完成
上线时间6月10号

## 实业对推广费项目核算信息明细表
公司代码 | MPM项目名称 | MPM项目编码 | 财务系统单据号 | 凭证号 | 单据类型 | 单据年度 | 单据月份 | 预算部门编码 | 预算部门名称 | 行项目文本 | 显示货币的金额 | 本币金额 | 本币 | 摊销开始时间 | 摊销周期 | 利润中心 | 利润中心名称 | 提单人 | 供应商编号 | 供应商名称 | 抬头文本 | 成本中心 | 成本中心名称 | 科目名称 | 功能范围 | 产品线 | 产品线描述 | 营销组织 | 渠道 | 费用细类 | 品牌 | 系列 | 业务动因1 | 业务动因2 | 业务动因3 | 业务动因4
0809 |  |  | M4302305150028 | SAP凭证号 | 申请单或报销单 | 2019 | 1 |  |  | 五期飞鹰培训住宿（结营） | 300 | 300 | CNY | 2023-05-10 | 60个月 | 0809M19000 |  |  |  |  | 五期飞鹰培训住宿（结营） | 0809M1E020 |  | 差旅费-住宿费 | T400
ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | [8 empty] | ok | ok | ok | ok
单据走完，每天跑批
三个财务系统推送数据