## 需求单
编号 | 所属平台 | 需求名称 | 用户故事 | 需求描述 | 需求价值 | 需求的类型 | 计划完成时间 | 优先级 | 提出部门 | 提出人 | 需求对接人 | 提出时间 | 需求状态 | 备注 | 相关图片
1 | OA | 销售出库流程功能优化申请 | 空调销售出库流程，一个供应商一个组织一个流程，一个供应商每次启动都要涉及4个流程 | 1.基础信息中公司名称置空 2.表单详细内容列表上增加公司，销售组织两个字段 3.空调和白电通用一套申请表单，原有审批节点不变 4.显示由SRM系统传递过来的附件列表，点击之后跳转到SRM业务系统，并且下载 | 当前11个供方要启动44个流程（对应审核人员过流程要过44个），优化后只需启动11个流程，各环节审批也只需要效率提高至少50% | 功能改进 | 2023-05-08 | P1 紧急不重要 | 空调事业部_KT 供应链管理_电子采购部_电器采购 | 朱玲 | 陈瑞聪 | 2023-04-12 | 已上线
2 | OA | OA数据看板新增需求申请 | 1.去年11月OA数据看板更新时的遗留问题 2.分析OA运行效率时部分需求数据无法体现 | 1.【各单位所建流程数量及审批效率】【流程运行效率(详细)】和【各单位所用流程审批效率】列表中未完成流程详情弹窗，当前审批人有多人时，部门做去重，二级部门和三级部门都需要做去重处理，一个审批人生成一条数据 2.未完成流程导出数据，使用公共账号导出数据时实现识别其二级部门及三级部门。人员信息和其组织结构信息存在于企业微信和钉钉中，故流程发起在企业微信和钉钉发起流程时，获取其部门信息， | 根据新增X＞5流程明细确定新增流程模板合理性，根据“流程平均审批时长”及“人均节点处理时长”帮助各单位检查各自OA审批效率。减少超期未审批流程、缩短平均完成时间及审批节点，推进OA流程分析改善。 | BUG修复 |  | P3 不紧急不重要 | 流程与数字化转型中心_流程与变革管理部 | 曾嘉 | 曾嘉 | 2023-04-14 | 已取消
3 | OA | OA数据看板新增需求申请 | 1.去年11月OA数据看板更新时的遗留问题 2.分析OA运行效率时部分需求数据无法体现 | 1.各单位所建流程数量及审批效率, a.新增弹窗：新增X＞5流程明细，明细表格字段为：序号，所属部门，模板ID，模板名称，设计节点数量，最长节点路径，创建时间。 b.新增弹窗：“流程平均审批时长”明细，统计各单位本月已完成流程清单，流程审批时长排名前10的流程，明细表格字段包括：序号，模板ID，模板名称，流程ID，流程名称，提交人，二级部门，三级部门，提交时间，完成时间，流程审批时长（小时）。 c.新增弹窗：“人均节点处理时长”明细，统计各单位用时排名前100的审批节点，明细表格字段包括：序号，模板ID，模板名称，流程ID，流程名称，审批人，二级部门，三级部门，审批节点，停留时长（小时）。 2.总表上新增新增以年度维度统计的数据报表，年度统计时，不统计【＞90天未完成审批工作流】 | 根据新增X＞5流程明细确定新增流程模板合理性，根据“流程平均审批时长”及“人均节点处理时长”帮助各单位检查各自OA审批效率。减少超期未审批流程、缩短平均完成时间及审批节点，推进OA流程分析改善。 | 功能改进 | 2023-06-26 | P3 不紧急不重要 | 流程与数字化转型中心_流程与变革管理部 | 曾嘉 | 曾嘉 | 2023-04-14 | 已上线
4 | MPM | 对接SAP项目信息 |  | MPM立项成功之后，传递【项目编码】、【项目描述】，【项目类型】三个字段信息给SAP |  | 新增功能 |  | P0 紧急重要 | 全球市场营销中心 | 刘颖璐 | 刘颖璐 | 2023-05-31 | 已上线 | 1.确定项目编码规则 2.确定排期 3.让需求方提需求单
5 | OA | 关于5543工厂D001仓位盘点审批流程配置 | 5543注塑工厂: D001仓位盘点审批流程不对，提交后跑5540工厂去了。 | 审批流程名称【SAP盘点过账】，发起人【5543注塑工厂的财务员】，审批流程：账务发起—注塑厂主管蒋文明—注塑厂厂长吴均华—财务王培升 | 盘点审批流程正确 | 配置与运维 | 2023-05-16 | P3 不紧急不重要 | 空调事业部_KT 制造中心_武汉公司_注塑厂_计划仓储课 | 郑兴新 | 郑兴新 | 2023-05-16 | 已上线
6 | BPM | 加签节点驳回之后无法返回未审批的加签人问题 |  | 驳回之后选择【驳回的节点通过后，返回本节点未审批的人】，跳过了已加签但未审批的人 |  | BUG修复 |  | P2 不紧急重要 |  |  |  |  | 已上线
7 | 门户 | 配置通讯版门户 | 目前通讯的用户能看到其他部门的数据信息 | 门户系统中的功能模块配置成通讯的只能看到通讯的数据信息，不看到其他产业的信息。 能使用的功能模块如下： 首页：通知公告、红头文件、廉洁专栏、法务专栏、系统快捷导航、待办中心（通知公告、红头文件、廉洁专栏、法务专栏中的发布内容，通讯的用户只能看到通讯发布的内容） 办公平台：除了【新闻管理】其他功能模块的都要 知识中心：所有功能，分类导航只展示【通讯事业部制造与质量中心】 | 数据安全 | 配置与运维 | 2023-07-10 | P3 不紧急不重要 | TCL实业_通讯事业部 | 缪晓璐 | 缪晓璐 | 2023-05-19 | 已上线
8 | 门户 | 审批流程顺序配置功能 | 通讯的管理人员想要调整审批流程的顺序 | 功能位置：门户后台管理系统->流程管理->业务中心管理-> 权限配置 在权限配置中关联流程时，实现流程排序，具体实现逻辑如下： 1. 关联流程选择新流程时，按默认先选在前后选在后的顺序排序产生顺序序号，从1开始 2.权限配置->关联流程列表增加一个【序号】字段，点击可以修改序号值，来调整流程顺序。 3.增加排序功能后，之前的流程顺序不受影响，还是按照原来的顺序排列 4.历史数据序号为空，排在最前面 5.编辑完流程序号时，不会立即刷新排序，而是在下次进入业务时刷新最终的流程排序 | 可按照流程使用频率配置其先后顺序 | 功能改进 | 2023-07-17 | P2 不紧急重要 | TCL实业_通讯事业部 | 缪晓璐 | 缪晓璐 | 2023-06-13 | 已取消
9 | 门户 | OA流程看板数据问题优化 | 1.目前OA流程中存在几万条因人员离职而滞留的流程，但从OA流程里无法分辨哪些滞留流程是离职导致的。 2.空调事业部在处理超期流程时，发现部门和提交人的部门不匹配，问题经常存在与三级组织架构的匹配上。 3.OA数据详情中“＞90天未完成审批流程”包括已废止的流程，并评估已废止的流程的时间是否算到了流程次数与平均完成时间（去年提的OA需求里有说明不包括，但好像问题没有解决）。 | 1.如人员已离职，在人员名字进行备注（在【提交人】【审批人】这两列上备注即可），例如：张三（已离职），数据详情页面的所有弹窗里的提出人、审批人都备注上。 所有弹窗都加上(在提交人之后)一列数据【提交人邮箱】。 旧数据提交人审批人的离职数据同步，每周日上午十点同步一次，同步近两年数据，如当前202306则同步202106~202306的数据。 2.空调事业部在处理超期流程时，发现部门和提交人的部门不匹配，问题经常存在与三级组织架构的匹配上，部门不匹配问题查明原因并修复。 3. 报表中部分数据不统计废止数据（文档状态为：废弃），具体如下： a. 各单位所建流程数量及审批效率（X=最长设计路径）：流程使用次数，实际平均运行节点数，平均完成时间（小时），＞90天未完成审批工作流（包括弹窗） b. 流程运行效率（汇总）：流程使用次数，平均实际运行有效审核节点数，平均完成时间（小时），流程使用频率占比 c. 流程运行效率（详细）：月份使用次数，最短完成时间，最长完成时间，平均完成时间，是否超过6个月未使用，＞90天未完成审批工作流（包括弹窗） d. 各单位所用流程审批效率：流程平均审批时长（小时）（包括弹窗），人均节点处理时长（小时），＞90天未完成审批工作流（包括弹窗） 4.数据详情数据同步逻辑：每天还是同步当月的数据，在每周日同步一次近2年数据 | 目前的这些痛点都会对业务流程分析、处理带来困扰，改进后会提升分析的精确度及效率。 | 功能改进 | 2023-08-28 | P0 紧急重要 | 流程与数字化转型中心_流程与变革管理部 | 李倢 | 李倢 | 2023-07-18 | 已上线
10 | OA&门户 | 会议室与流程管理优化 |  | 1. 会议预定功能中，【所有会议】，【我参加的会议】，【我组织的会议】列表的会议名称侧边显示一个会议室管理员的名称，如 ：G1栋6楼南区【里奇会议室】（管理员名称） 2.发送会议通知时，显示会议室所有楼号，层数，房间，如：会议室具体位置：G1栋6楼南区【里奇会议室】 3.流程管理->流程新建中的流程名称显示完整的名称，原来五列流程改为四列，若此时流程名称显示不完整，则流程名称换行显示 |  | 功能改进 | 2023-08-14 | P0 紧急重要 |  | 缪晓璐 | 缪晓璐
11 | OA | 离职人员会议室预订自动释放 | 有的小伙伴或者部门因需求会预订一些周期性的会议室，但是当预订人离职之后，会议室不会自动释放，会导致已预订的会议室无人使用，但是有需求的人无法预订该时段的会议室 | 用户离职时移除离职人员所有周期性会议预定（只移除周期性的会议预定） | 避免会议室资源浪费 | 功能改进 | 2023-09-26 | P3 不紧急不重要 | 鸿鹄实验室_HRBP_招聘与行政文化BP | 黄丹 | 黄丹 | 2023-07-25 | 待开发
12 | T信 | T信轻应用【深惠班车】更换模块、更名、接入扫码应用 | 目前存在员工难以查找班车入口、深圳市内接驳车扫码乘车需另行下载APP等痛点，需进行改善解决 | 1.轻应用【深惠班车】更名为【实业班车】， 【深惠班车】页面中的【深惠班车】改成【深惠往返班车】 【深惠班车指引】不改名 2.删除原“我要出行”模块，将轻应用【实业班车】统一归集至【行政管理】模块 3.【实业班车】轻应用接入“邦客惠”APP”扫码乘车“二维码，在【实业班车】页面中的【深圳市内接驳车】下增加按钮【乘车码】，点击跳转页面展示【邦客惠APP扫码乘车】二维码。 对接方案：T信传递【用户手机号码】到邦客惠APP提供的接口，返回数字，生成二维码。 业务规则：【乘车码】页面，展示【用户名】【手机号】【当前时间】，乘车二维码一分钟自动刷新一次，【刷新】点击可以手动刷新二维码。 | 一、轻应用更名后，避免歧义 二、减少模块数量，便于查找轻应用入口 三、通过接入二维码扫码，员工可无需下载邦客惠APP，简化乘车流程，统一入口 | 功能改进 | 2023-10-23 | P3 不紧急不重要 | 人力发展部_行政支持组 | 张文俊 | 张文俊 |  | 待开发
13 | OA | OA流程看板报表优化 | OA流程大于90天未审批的流程催批的时候，待审批的节点没有审批人邮箱不便于找到对应的人，在批量跟催的时候负责的同事更加费工夫，不利于工作效率。 | 以下弹窗，【当前审批人】或【审批人】字段后，新增一列【当前审批人邮箱】或【审批人邮箱】 各单位所建流程数量及审批效率（X=最长设计路径）->＞90天未完成审批工作流 各单位所用流程审批效率->人均节点处理时长（小时） 各单位所用流程审批效率->＞90天未完成审批工作流 | 帮助业处理OA长期不处理流程的业务单位对接人的工作效率，可以比较快速的锁定人员以及可以批量催批。 | 功能改进 |  | P3 不紧急不重要 | 流程与数字化转型中心_流程与变革管理部 | 王娇 | 王娇 |  | 待排期
12 | MPM | TCL实业全球官网运营管理规范 | TCL实业全球官网运营管理规范 | MPM 任务管理或阶段管理： 某个项目上 任务需求管理，需求审批 传递任务到Tone或者JIRA的某个项目上，Tone/JIRA维护任务状态，任务状态回传MPM任务管理 其他： 新增预算项目、变更预算项目,需要审批，可调动其他项目的预算，被调动的项目预算减少。（明年） 把这个节点改成后续用户提交的时候自己选择直接主管 就可以绕开了。这个功能可以，文字提示部分提示《直接主管》，然后让用户自行选择即可 | [7 empty] | 2023-08-02 | 待确认

## 数据字典
优先级 | 需求类型 | 需求状态
P0 紧急重要 | 新增功能 | 需求设计中
P1 紧急不重要 | 功能改进 | 开发中
P2 不紧急重要 | BUG修复 | 待开发
P3 不紧急不重要 | 体验提升（界面设计和交互设计） | 待排期
| 内部需求 | 待确认
| 配置与运维 | 测试中
已上线
已取消